## Hoja1
INSTITUCION_EDUCATIVA | CARTERA DE PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | Monto Contratado S/._Ob | Consultor ProveedorContratista_Ob | Monto Contractual(vigente)S/._Sup | Contratista_Sup | N° DE ALUMNOS | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | Estado_Proyecto | Inicio Obra | FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA | FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA
COAR PIURA | OBRA POR IMPUESTO | OBRA | 67903287.12 | BANCO DE CREDITO DEL PERU |  |  | 275 | PIURA | PIURA | PIURA | EN EJECUCION | 2018-07-23 | _ | _
I.E.P. N 86559 LIBERTADOR SAN MARTIN | OBRA POR IMPUESTO | OBRA | 30558746.58 | COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A |  |  | 362 | ANCASH | RECUAY | RECUAY | EN EJECUCION | 2018-09-28 |  | _
86577 CESAR VALLEJO MENDOZA | OBRA POR IMPUESTO | OBRA | 20434441.07 | COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A | 0 | 0 | 640 | ANCASH | RECUAY | CATAC | EN EJECUCION | 2018-05-28 | _ | _
IE 22724 TERESA DE LA CRUZ | OBRA POR IMPUESTO | OBRA | 5419959.62 | CONSORCIO TERESA DE LA CRUZ - CONSTRUCTORA KATARINDO S.A.C. - GRUPO INMOBILIARIO VENTURO S.A.C. | 0 | 0 | 180 | ICA | ICA | SAN JUAN BAUTISTA | OBRA RECEPCIONADA | 2017-12-03 | 2018-07-01 | 2018-07-18
IE 183 | REGULAR | OBRA | 2769961.79 | H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 232058.32 | A.C.I PROYECTOS S.A.S | 372 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | OBRA RECEPCIONADA | 2017-12-29 | 2018-05-27 | 2018-08-25
IE 320 | REGULAR | OBRA | 3287172.42 | H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 314222.13 | A.C.I PROYECTOS S.A.S | 282 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | EN EJECUCION | 2017-12-30 | _ | _
IE BARTOLOME HERRERA | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 202648.61 | CONSORCIO EJECUTOR LIMA - IMESAPI S.A. SUCURSAL PERU - ODIN INGENIEROS S.R.L. | 343516.79 | A.C.I PROYECTOS S.A.S | 992 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | OBRA RECEPCIONADA | 2017-10-03 | 2017-11-16 | 2018-01-19
IE N°2005 | REGULAR | OBRA | 5326188.84 | H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 392895.34 | A.C.I PROYECTOS S.A.S | 500 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | EN EJECUCION | 2017-12-30 | _ | _
IE N°2049 | REGULAR | OBRA | 5192084.99 | H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 399764.54 | A.C.I PROYECTOS S.A.S | 942 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | EN EJECUCION | 2017-12-30 | _ | _
IE SAN MARTIN - SECHURA - PIURA | EMBLEMATICO | OBRA | 23466393.71 | CONSORCIO PIURA - CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L - SERVAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L - HOUSE BUSSINES E.I.R.L | 0 | A.C.I PROYECTOS S.A.S | 2378 | PIURA | PIURA | SECHURA | EN EJECUCION | 2018-06-13 | _ | _
IEI 143 | REGULAR | OBRA | 1523116.12 | H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 127850.59 | A.C.I PROYECTOS S.A.S | 90 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | Lurigancho | OBRA RECEPCIONADA | 2017-12-29 | 2018-04-27 | 2018-08-03
IEI 671 | REGULAR | OBRA | 2429520.47 | H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 220232.42 | A.C.I PROYECTOS S.A.S | 238 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | OBRA RECEPCIONADA | 2018-01-04 | 2018-07-11 | 2018-09-07
IE 0141 VIRGEN DE COCHARCAS | REGULAR | OBRA | 5683436.21 | CONSORCIO EJECUTOR LIMA - IMESAPI S.A. SUCURSAL PERU - ODIN INGENIEROS S.R.L. | 343516.79 | A.C.I. PROYECTOS S.A.S | 875 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | OBRA TERMINADA | 2017-09-30 | 2018-08-20 | _
IE 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT DE HUASCATA | REGULAR | OBRA | 9790137.06 | CONSORCIO EJECUTOR LIMA - IMESAPI S.A. SUCURSAL PERU - ODIN INGENIEROS S.R.L. | 610334.52 | A.C.I. PROYECTOS S.A.S | 674 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | CHACLACAYO | EN EJECUCION | 2018-01-13 | _ | _
IE 557 | REGULAR | OBRA | 2234021.09 | CONSORCIO EJECUTOR LIMA - IMESAPI S.A. SUCURSAL PERU - ODIN INGENIEROS S.R.L. | 167578.76 | A.C.I. PROYECTOS S.A.S | 408 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | VILLA EL SALVADOR | OBRA RECEPCIONADA | 2017-11-25 | 2018-06-07 | 2018-08-20
IE CAPITAN MARCELINO VALVERDE SOLORZANO | EMBLEMATICO | OBRA | 18024985.79 | CONSORCIO MEGAKECSA - MEGA INVERSIONES S.R.L. - AK ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A. | 755421.3 | A.C.I. PROYECTOS S.A.S | 586 | ANCASH | ANCASH | SIHUAS | OBRA TERMINADA | 2017-03-01 | 2018-07-27 | _
IEI MANUEL GONZALES PRADA | REGULAR | OBRA | 7033538.28 | CONSORCIO EJECUTOR LIMA - IMESAPI S.A. SUCURSAL PERU - ODIN INGENIEROS S.R.L. | 589413.93 | A.C.I. PROYECTOS S.A.S | 437 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | OBRA TERMINADA | 2017-09-30 | 2018-08-24 | _
IE JOSE GRANDA | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 12102666.95 | H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 460634.99 | ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA | 1923 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | San Martín de Porres | OBRA RECEPCIONADA | 2017-03-06 | 2018-05-10 | 2018-06-18
IEI 0081 | REGULAR | OBRA | 2565679.65 | CONSORCIO PRONIEB - CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. - INVERSIONES URMA S.A.C. | 122847.02 | ALFONSO ENRIQUE MANCHEGO QUIÑONES | 192 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | SAN MARTIN DE PORRES | OBRA RECEPCIONADA | 2016-12-22 | 2017-09-30 | 2017-12-04
IE 193 | REGULAR | OBRA | 1769078.39 | CONSORCIO SANTA TERESA - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATENAS - E.I.R.L. S.A.C. - INVESTMENT COMPANY GROUP S.A.C. | 139651.02 | ALFREDO QUISPE ALFARO | 78 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | OBRA RECEPCIONADA | 2017-06-22 | 2017-11-18 | 2018-01-12
IE HONORIO DELGADO ESPINOZA | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 12949994.06 | CORPORACION PRISMA S.A.C. | 434746.09 | CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. | 1245 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | OBRA TERMINADA | 2017-07-11 | 2018-03-24 | _
IE GUILLERMO BILLINGHURST | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 14619397.95 | CONSORCIO ACUARIO TAMBOPATA - CONSTRUCTORA E INVERSIONES SAN JUAN BAUTISTA S.A.C. - CONSTRUCTORA EL HALCON S.A.C. - COMECO S.R.LTADA. | 607167.2 | CONSORCIO ALDAIR - ENRIQUE MONTENEGRO MUGUERZA - EDGAR GUILLERMO CUIPAL MENDOZA | 1165 | MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | EN EJECUCION | 2017-08-19 | _ | _
IE 060 MANUEL MESONES MURO - SALDO DE OBRA | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 4533934.24 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.A.C. | 271884.19 | CONSORCIO BRIKAM - ESTELA PALOMINO RUIZ - BRAVAJAL S.A.C. | 697 | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | OBRA RECEPCIONADA | 2017-03-14 | 2017-12-26 | 2017-12-26
IE CRUZ DE CHALPON | EMBLEMATICO | OBRA | 15567260.93 | EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU | 554851.88 | CONSORCIO BRIKAM - ESTELA PALOMINO RUIZ - BRAVAJAL S.A.C. | 1037 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OBRA RECEPCIONADA | 2016-10-01 | 2017-11-18 | 2018-03-16
IE 115-5 REPUBLICA HELENICA | REGULAR | OBRA | 3590559.19 | INFINITO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 203177.33 | CONSORCIO COPACABANA - KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - JESUS SIMON CAMARGO VELIZ | 248 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | San Juan de Lurigancho | OBRA RECEPCIONADA | 2017-07-16 | 2018-02-10 | 2018-04-30
IE JOSE ANTONIO ENCINAS MURO | EMBLEMATICO | OBRA | 19349165.53 | CONSTRUCTORA CRD S.A. SUCURSAL PERU | 603848.76 | CONSORCIO GALIANO - ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA - CORPORACION SAGITARIO EH S.A.C. | 3102 | PUNO | PUNO | SAN ROMAN | OBRA TERMINADA | 2016-10-11 | 2018-02-07 | _
IE N°349 | REGULAR | OBRA | 3893396.03 | CONSTRUCTORA GUERRERO E.I.R.L. | 371900.73 | CONSORCIO GALIANO - ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA - KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 383 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | EN EJECUCION | 2017-08-16 | _ | _
IE 558 PACHACAMAC II | REGULAR | OBRA | 3953790.29 | CONSORCIO MAESTRO - G y G KONTRATA S.A.C. - C y J CONSTRUCTORES CONTRATISTAS S.A.C. | 325235.47 | CONSORCIO GRUPO BRAVAJAL - ESTELA PALOMINO RUIZ - EMPRESA BRAVAJAL S.A.C. | 377 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | OBRA RECEPCIONADA | 2017-11-22 | 2018-06-06 | 2018-09-07
IE 16449 ELOY SOBERON FLORES | EMBLEMATICO | OBRA | 29677584.88 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PRONIED - GUAMAR S.A. SUCURSAL DEL PERU - ALVAC S.A. SUCURSAL DEL PERU - BBC SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. | 1437307.95 | CONSORCIO GRUPO BRAVAJAL - ESTELA PALOMINO RUIZ - REGNER ALFONZO BASURCO JIMENEZ | 809 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | EN EJECUCION | 2017-10-12 | _ | _
IE JUAN UGAZ | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 5548623.47 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PRONIED - GUAMAR S.A. SUCURSAL DEL PERU - ALVAC S.A. SUCURSAL DEL PERU - BBC SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. | 1148233.46 | CONSORCIO GRUPO BRAVAJAL - ESTELA PALOMINO RUIZ - REGNER ALFONZO BASURCO JIMENEZ | 655 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | EN EJECUCION | 2017-10-12 | _ | _
IE 3056 GRAN BRETAÑA | REGULAR | OBRA | 13696528.75 | CONSORCIO MAESTRO - G y G KONTRATA S.A.C. - C y J CONSTRUCTORES CONTRATISTAS S.A.C. | 1248349.18 | CONSORCIO IE GRAN BRETAÑA - CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. - JUAN ERNESTO ROMUALDO SANCHEZ MAYORA | 1617 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | Independencia | EN EJECUCION | 2017-11-24 | _ | _
IE SAN NICOLAS | EMBLEMATICO | OBRA | 23375315 | CONSORCIO AMAZONAS - NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L. - CONSTRUKSELVA S.R.L. | 1100071.44 | CONSORCIO L&D - ANTONIO VALENZUELA SALAS - JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES | 647 | AMAZONAS | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | OBRA TERMINADA | 2017-08-04 | 2018-08-24 | _
IE 22319 | REGULAR | OBRA | 8511707.12 | CONSORCIO EDUCATIVO II - AFLE CONSTRUCTORA S.A.C. - CORPORACION PRISMA S.A.C. | 352814.14 | CONSORCIO LIMA - DAVID GERARDO GALVAN HUAMANI - JORGE ALBERTO ZORA CARVAJAL ALVAREZ | 1250 | ICA | ICA | ICA | OBRA TERMINADA | 2018-02-01 | 2018-08-16 | _
IE EL BOSQUE | EMBLEMATICO | OBRA | 28914676.33 | CONSORCIO PROGRESO( Construcciones José Martín Rios Sociedad Limitada Sucursal en el Perú y Math Holding S.A.C) | 1245417.03 | CONSORCIO MS INGENIEROS S.L. SUCURSAL EN PERU & INGENIERO CESAR CARRILLO MEDINA - ASOCIADOS - MS INGENIEROS S.L. SUCURSAL EN PERU - CESAR CARRILLO MEDINA-ASOCIADOS | 2369 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | San Juan de Lurigancho | EN EJECUCION | 2018-03-20 | _ | _
IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO | EMBLEMATICO | OBRA | 17100865.08 | CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C. | 486000 | CONSORCIO P&G INGENIEROS - MARIANO PERCY MANCILLA MIRANDA - PABLO ISIDORO FELIX LOZA | 1399 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | OBRA RECEPCIONADA | 2017-06-06 | 2018-05-31 | 2018-08-24
IE 2043 SANGARARA | REGULAR | OBRA | 6573655.49 | CONSORCIO MAESTRO - G y G KONTRATA S.A.C. - C y J CONSTRUCTORES CONTRATISTAS S.A.C. | 565725.6 | CONSORCIO SAN ANTONIO - BERNARDO ALANOCA ARAGON - JOSE LUIS ROZAS LA TORRE | 509 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | OBRA TERMINADA | 2017-11-30 | 2018-07-27 | _
IEI 060 CORAZON DE JESUS | REGULAR | OBRA | 2555899.83 | CONSORCIO MAESTRO - G y G KONTRATA S.A.C. - C y J CONSTRUCTORES CONTRATISTAS S.A.C. | 565725.6 | CONSORCIO SAN ANTONIO - BERNARDO ALANOCA ARAGON - JOSE LUIS ROZAS LA TORRE | 143 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | San Juan de Lurigancho | OBRA RECEPCIONADA | 2017-10-24 | 2018-04-13 | 2018-06-27
IE SAN JUAN | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 4761461.84 | CONSORCIO SAN JUAN - C.B.G. E.I.R.L. - CORBAZ SRLTDA - CONSTRUCTORA HFBC E.I.R.L. | 329042.66 | CONSORCIO SAN JUAN - GRUPO AYS S.A.C. - ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA | 167 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHOTA | OBRA RECEPCIONADA | 2017-09-13 | 2018-04-24 | 2018-06-28
IE 8190 | REGULAR | OBRA | 13619867.8 | CORPORACION PRISMA S.A.C. | 362897.99 | CONSORCIO SUPERVISOR LIMA NORTE - INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. - HK CONSULTING S.A.C. | 822 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | CARABAYLLO | OBRA RECEPCIONADA | 2017-07-06 | 01/05/2018 03/07/2018 | 11/07/2018 12/09/2018
IE SANTO TOMAS | EMBLEMATICO | OBRA | 18200626.2 | CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL - TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU - TERRAK S.A.C. | 1211434.15 | CONSORCIO SUPERVISOR PUNO - CESAR FERNANDO TAPIA JULCA - MENDOZA & TAPIA S.A.C. | 1362 | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | OBRA TERMINADA | 2016-05-31 | 2018-01-15 | _
IE EBR - EBA - ESTHER CACERES SALGADO | REGULAR | OBRA | 11979126.19 | CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C. | 468600.26 | CONSORCIO SUPERVISOR RIMAC - JULIAN JESUS MENDOZA FLORES - MENDOZA & TAPIA S.A.C. | 768 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | OBRA RECEPCIONADA | 2017-07-05 | 2018-06-29 | 2018-09-21
IE 52023 DOS DE MAYO | EMBLEMATICO | OBRA | 27254704.38 | CONSORCIO MADRE DE DIOS I - CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C.- INESCO SUCURSAL PERU | 647857.71 | CONSORCIO SUPERVISOR TAMBOPATA - A.C.I. PROYECTOS S.A.S. - J Y M CONSTRUCTORA S.R.L. | 2585 | MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | OBRA TERMINADA | 2017-09-28 | 2018-09-22 | _
IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL | EMBLEMATICO | OBRA | 26086115.01 | CONSORCIO JUAN JIMENEZ PIMENTEL - CONSTRUCTORA URANIO S.A.C. - AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C. - J.P.C. INGENIEROS S.A.C. - CONTRATISTAS ATLAS E.I.R.L. | 1809200.43 | CONSORCIO SUPERVISOR TARAPOTO - MENDOZA & TAPIA S.A.C. - CESAR FERNANDO TAPIA JULCA | 1647 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | OBRA RECEPCIONADA | 2015-12-09 | 2018-02-23 | 2018-05-10
IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 8506422.84 | EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | 338348.3 | CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C. | 562 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | OBRA RECEPCIONADA | 2017-03-21 | 2018-02-08 | 2018-03-23
IE PROCERES DE LA INDEPENDENCIA | REGULAR | OBRA | 9017671.52 | CONSORCIO INGENIEROS - SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES - GRUPO APPIA S.A.C. - BBC SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. | 304465.32 | CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C. | 466 | ICA | ICA | CHINCHA | OBRA TERMINADA | 2017-08-04 | 2018-06-15 | _
IE RICARDO PALMA | EMBLEMATICO | OBRA | 5709034.74 | CONSORCIO SANTA ISABEL - CORBAZ S.R.L. - CONSTRUCTORA HFBC E.I.R.L. - C.B.G.E.I.R.L. | 442274.76 | JESUS SIMON CAMARGO VELIZ | 2033 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | SURQUILLO | OBRA RECEPCIONADA | 2017-09-22 | 2018-06-27 | 2018-08-06
IE JOAQUIN CAPELO - | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 3025890.69 | CONSORCIO BARBA INGENIEROS - JOSE LUIS BARBA BARAHONA - BARBA BARAHONA INGENIEROS S.A.C. | 183592.82 | JOHN FRANCIS JULCA CHACON | 1357 | JUNIN | JUNIN | CHANCHAMAYO | OBRA TERMINADA | 2017-04-01 | 2017-12-01 | _
IE JOSE MARIA ARGUEDAS | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 10773392.63 | JOSE LUIS BARBA BARAHONA - BARBA BARAHONA INGENIEROS S.A.C. | 349555.82 | JOHN FRANCIS JULCA CHACON | 792 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ANGARAES | EN EJECUCION | 2017-03-10 | _ | _
IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 10429317.66 | CONSORCIO LUAN DE FATIMA - ZEGARRA CONTRATISTAS S.A.C. - CONSTRUCTORA UNICA S.A.C. - INVERSIONES MIBISA E.I.R.L. - JUAN ESTUARDO CHAVEZ SANCHEZ. | 462302.15 | JOSE LUIS LEYVA CUEVA - JORGE ALBERTO ZORA CARVAJAL ALVAREZ | 1929 | PIURA | PIURA | PIURA | EN EJECUCION | 2017-09-23 | _ | _
IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 25450780 | H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 1211942.21 | JUAN CRISOSTOMO ALFARO TERRONES | 2076 | PIURA | PIURA | SULLANA | EN EJECUCION | 2017-10-24 | _ | _
IE N°168 MARIA EUGENIA MANTILLA ARIAS | REGULAR | OBRA | 1935086.47 | CONSORCIO CENTRO - CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C. - CORPORACION PRISMA S.A.C. | 106318 | JULIO CESAR MARTINEZ ESTRADA | 214 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | OBRA RECEPCIONADA | 2017-07-21 | 2018-01-05 | 2018-03-09
IE 3022 JOSE SABOGAL | REGULAR | SALDO DE OBRA | 7540949.66 | CONSORCIO JUANS - CONSTRUCTORA ALCAY S.A.C. - JUANS INGENIEROS S.A.C. | 579818.53 | LUCIO WALTER HERNANDEZ AQUIJE | 741 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | San Martín de Porres | OBRA TERMINADA | 2017-09-21 | 2018-07-17 | _
IE 6041 ALFONSO UGARTE | REGULAR | OBRA | 5774593.97 | CONSORCIO GABRIEL - CONSTRUCTORA ROSALES E.I.R.L. - CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. - CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA S.A.C. | 348052.95 | PABLO ISIDORO FELIX LOZA | 687 | LIMA METROPOLITANA | LIMA METROPOLITANA | LIMA | OBRA RECEPCIONADA | 2017-04-18 | 2017-12-13 | 2018-02-28
IE DANIEL HERNANDEZ | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 5963627.47 | CONSTRUCTORA GUERRERO E.I.R.L. | 379935 | PABLO ISIDORO FELIX LOZA | 644 | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | OBRA TERMINADA | 2017-04-01 | 2017-12-01 | _
IE RUBEN MARTINEZ PUICON | REGULAR | OBRA | 5627087.6 | CONSTRUCTORA CRD S.A. SUCURSAL PERU | 219772.08 | PABLO ISIDORO FELIX LOZA | 375 | ICA | ICA | CHINCHA | OBRA RECEPCIONADA | 2017-04-07 | 2017-11-23 | 2018-08-03
IE 14744 JUAN PABLO II | EMBLEMATICO | OBRA | 23447733.55 | MEGA INVERSIONES S.R.L. | 761238.8 | SEHACE GROUP S.A.C. | 3188 | PIURA | PIURA | PAITA | EN EJECUCION | 2017-01-06 | _ | _
IE JOSE GALVEZ EGUZQUIZA | EMBLEMATICO | OBRA | 23375315 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PRONIED - GUAMAR S.A. SUCURSAL DEL PERU - ALVAC S.A. SUCURSAL DEL PERU - BBC SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. | 1048769.21 | VACCARO ALVAREZ ANGEL GUIDO | 1651 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJABAMBA | EN EJECUCION | 2017-10-13 | _ | _
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO | EMBLEMATICO | SALDO DE OBRA | 3255038.75 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 184674.73 | VICTOR MANUEL MORE CARDENAS | 2231 | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | OBRA TERMINADA | 2017-04-18 | 2017-12-31 | _